Техническое Задание

Разработка бизнес плана для создания, публикации и распространения

детских книг в Кыргызстане.

Общественный Фонд программы развития и поддержки сообществ горных регионов Кыргызстан (ОФ MSDSP KG) осуществляет программы развития, направленные на улучшение жизненных условий и возможностей в сельской местности Кыргызской Республики. ОФ MSDSP KG осуществляет свою деятельность в Ошской и Нарынской областях в сферах развития образования, здравоохранения и сельской местности.

ОФ MSDSP KG осуществляет проект «Детское чтение», направленный на общее развитие детей младшего возраста. Одним из компонентов проекта является создание и развитие Оборотного Фонда для разработки, публикации и распространения детских книг на кыргызском языке. Оборачиваемые средства от реализации книг направляются через Оборотный Фонд на создание других детских книг. К данному времени было выпущено 25 видов книг общим тиражом в 49 000 книг.

Для того чтобы отвечать растущему спросу Проекту необходим конкретный, ориентированный на рыночные отношения, бизнес-план, направляющий на расширение и обеспечивающий ровное и эффективное управление Оборотный Фондом.

Цель исследования

Главной целью данного исследования является разработка профессионального, эффективного и ориентированного на рыночные отношения бизнес-плана для управления Оборотным Фондом по детским книгам.

Ожидаемые результаты

Данное исследование ожидается привести к следующим работам:

- Проведение оценки существующей ситуации по Оборотному Фонду, включая финансовый анализ и анализ доходов/расходов, и относящийся к специфическими временными рамками и объемами специальных книг и их серий.

- Разработка опций бизнес-плана и «дорожную карту» для Оборотного Фонда что должно:

- Определить рыночный спрос на детские книги в Кыргызстане,

- Выявить спрос и желание платить за эти книги в Кыргызстане,

- Определить расходы на разработку и издание этих книг,

- Оценить конкуренцию и конкурентное преимущество или нишу по данным книгам,

- Определить по каким ценам должны быть книги продаваться (ценовой ранжир),

- Оценить в каком количестве эти книги должны быть выпущены,

- Предложить опции по каналам распространения данных книг,

- Выявить какой вид маркетинговой кампании будет эффективным по затратам в продвижении этих книг (например, реклама, школьные плакаты, буклеты, радио точки и т.п.),

- Определить где эти книги должны продаваться (потенциальные каналы, включая школы, торговые посредники, книжные ярмарки, через заказы учителей, прямо родителям и т.д.),

- Указать вопросы по контролю инвентаря и хранения,

- Определить есть ли опции по выпуску книг по системе « запрос по факту», что бы снизило расходы и помогло контролировать объем выпускаемых книг,

- Оценить потенциальный рост Оборотного Фонда.

- Предложить опции по организационной структуре и человеческим ресурсам (включая тренинги), необходимые для управления Оборотным Фондом,

- Исследовать может ли Оборотный Фонд быть трансформирован или передан частному бизнесу, или следует продолжать оперировать им под ОФ MSDSP KG или он должен быть под контролем группы НПО или комбинаций обоих систем.

- Определить партнеров, включая издательские дома, дистрибьюторов, НПО, и других с которыми ОФ MSDSP KG может сотрудничать как ведущий партнер или же в имеет место передачи владения Оборотным Фондом.

Временные рамки и требование к отчетности

Финальный отчет должен быть предоставлен до конца Февраля 2010 года. Исследование само ожидается быть проведенным в течение 6 недель, анализ – 2 недель и написание отчета – 2 недели.

Отчет должен быть предоставлен на двух языках: русском и английским.

Все материалы, диаграммы, документы и т.д., подготовленные во время и для целей данных исследований, остаются собственностью ОФ  MSDSP KG. При необходимости эксперт может использовать данные исследования после письменного одобрения со стороны руководства ОФ  MSDSP KG.

Требования к экспертам по оценке

- Заявка может подаваться от индивидуальных экспертов или групп экспертов, или организаций,

- Профессиональный опыт работы в проведении исследований, включая финансовый анализ, маркетинг и создание бизнес-планов,

- Опыт работы в качестве эксперта/консультантов в других проектах;

- Хорошие знания в написании отчетов на русском и английском.

Требования к формату заявок

Претенденты  на проведение исследования  должны предоставить:

- Резюме от заявителя на участие в конкурсе с подробным описанием опыта в проведении подобных исследований,

- Структуру Отчета и с описанием иго пунктов,

- План исследования (желательно в форме рабочего плана с описанием временных рамок и используемой методологией),

- Бюджет и смету расходов по каждому пункту.

Подача заявок

Крайний срок подачи заявок  25-декабря 2009 года. Документы могут быть поданы на русском или английском языках. Заявки необходимо отправлять на email: nurgazy.askeruulu@akdn.org

По всем вопросам обращаться к Нургазы Аскер уулу - менеджеру отдела по развитию рынка.

Адрес: ОФ MSDSP KG, г.Ош, ул.Алиева 177, тел: +(996 3222) 2 23 00 / 2 23 44 / 5 50 20