# Приглашение к участию в тендере

# на проведение оценки потребностей и исходных показателей

# по проекту Н07-0065 «Центрально-Азиатская Служба Новостей»

Фонд Евразия Центральная Азия приглашает кыргызские и международные экспертно-аналитические организации, индивидуальных оценщиков и экспертов по вопросам электронных СМИ для проведения исследования  - оценки потребностей и исходных показателей по проекту «Центрально-Азиатская Служба Новостей». На основе собранных данных оценщикам необходимо будет определить существующий уровень спроса на новостную и аналитическую информацию в Центральной Азии, качество и объективность данной информации и выработать рекомендации для Фонда  по эффективной реализации проекта «Центрально-Азиатская Служба Новостей».

Исследование дожно начаться не позднее 2 июля 2007г., итоговый продукт по результатам проведения оценки должен быть предоставлен не позднее 3 сентября 2007г.

Описание заказчика

Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – общественная организация, основанная в регионе в 2005 году с целью осуществления инициатив, направленных на повышение гражданской активности, развитие частного предпринимательства, образования и государственного управления в Центральной Азии. ФЕЦА стал преемником Фонда Евразия – частной некоммерческой организации, инвестировавшей с 1993 года более 40 миллионов долларов в странах Центральной Азии. ФЕЦА, зарегистрированный в Алматы, Бишкеке, Оше и Душанбе, планирует осуществлять 40-50 программ по развитию в год при финансовой поддержке более 30 международных и местных доноров. Более подробная информация и полный список членов независимого экспертов совета ФЕЦА представлены на сайте http://www.efcentralasia.org

Описание проекта

ФЕЦА планирует начать реализацию проекта «Центрально-Азиатская Служба Новостей» с 1 июня 2007 г. Целью проекта является  поддержка развития информационного пространства в Центральной Азии путем создания и поддержки новостного веб-сайта www.cans.org  и предоставления доступа населению к новостной и аналитической информации. В рамках деятельности по проекту планируется проведение тренингов для журналистов  Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана и организация ежедневного выпуска новостей на русском и  английском языках. Центрально-Азиатская Служба Новостей, создаваемая в рамках проекта, будет способствовать предоставлению читательской аудитории объективной и качественной информации о Центральной Азии.

Проект финансируется  Фондом Евразия за счет средств Государственного Департамента США и Посольства Королевства Нидерландов в Казахстане.

Цель исследования – определить существующие электронные источники информации на информационном рынке ЦА  и выработать рекомендации для Фонда  по эффективной реализации проекта «Центрально-Азиатская Служба Новостей».

Задачи исследования

- Определить и описать основные электронные источники информации, присутствующие на информационном рынке ЦА;

- Описать портрет читательской  аудитории новостных Интернет-ресурсов ЦА;

Основные вопросы исследования

- Какие существуют основные электронные СМИ, представляющие информацию о Центральной Азии (отдельно новостные и аналитические) и из каких источников они финансируются?

- Каков рейтинг Интернет-ресурсов, предоставляющих новостную и аналитическую информацию, с разбивкой по странам (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан)?

- Каковы основные  преимущества и недостатки данных Интернет-ресурсов?

- Как можно охарактеризовать качество и объективность информации, представляемой данными электронными СМИ?

- Существует ли сеть корреспондентов у новостных/информационных /аналитических Интернет-ресурсов? Если «да», то каковы её географические, количественные и качественные характеристики?

- Каков портрет  (возраст, профессия, доход, образование, национальность и др.) основной части читательской аудитории электронных СМИ ЦА?

- Что необходимо принять во внимание ФЕЦА при реализации проекта «Центрально-Азиатская Служба Новостей»?

Методы проведения исследования

ФЕЦА не ограничивает заявителей в выборе методов сбора и анализа информации, однако рекомендует сделать основной акцент на использовании в процессе сбора информации следующих методов:

  - Изучение документов (в электронном формате, включая содержание Интернет-	ресурсов);

  - Дистанционный опрос основных групп респондентов.

Дизайн и методология исследования должны быть разработаны и обоснованы заявителем самостоятельно на основании имеющегося профессионального опыта. окончательный дизайн и методология будут доработаны в ходе совместной работы команды исполнителей с представителями ФЕЦА.

Создаваемые продукты/результаты исследования

- Методология проведения исследования

- Предвариательный вариант отчета

- Итоговый аналитический отчет по результатам исследования

- Приложения к отчету

- Статистическая база данных, собранных в ходе исследования

Все создаваемые продукты должны быть выполнены на русском языке.

Предполагаемое использование результатов исследования

Результаты исследования будут использованы ФЕЦА для следующих целей:

- определения исходной ситуации  на момент начала проектной деятельности и мониторинга её изменений по ходу развития проекта

- разработки он-лайн опросника посетителей www.cans.org

- формирования содержания сайта www.cans.org  в соответствии с предпочтениями читательской  аудитории.

Сроки выполнения работ

- прием заявок на участие в тендере  - 30 мая – 25 июня, 2007 года

- принятие решения о выборе поставщика услуг – 28 июня 2007 года

- уточнение объема работ и методологии исследования – 28 июня – 02 июля

- сбор и анализ информации – 2 июля – 15 августа 2007 года

- предоставление промежуточного варианта отчета – 15 августа 2007 года

- предоставление окончательного варианта отчета – 3 сентября 2007 года

Требования к формату заявок

Претендент на проведение исследования должен представить:

- Заявка-предложение

- Смета расходов /бюджет исследования

- Дополнительные материалы, включая документы и аналитические материалы, подтверждающие опыт работы в области проведения оценки программ, а также наличие рекомендаций  от заказчиков,  для которых заявитель проводил подобные работы.

Заявка должна включать следующие разделы:

- Краткое описание организации-заявителя или опыта совместной работы заявителей в области проведения оценки программ и проектов;

- Описание и обоснование предлагаемой методологии сбора и анализа информации (включая дизайн оценки, описание методов сбора информации, тип и размер выборки, описание методов анализа информации)

- Краткое описание экспертизы исполнителей работ в области СМИ и ранее выполненных работ по этой тематике;

- Предварительный план-график работ

- Подробное резюме каждого члена команды.

Бюджет/смета расходов на проведение исследования. Бюджет может включать:

- Гонорар за проведенное исследование (налоги будут исчислены в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и должны быть включены в бюджет проекта);

- Иные прямые расходы, если таковые необходимы для проведения исследования (расходные материалы, тиражирование материалов, аренда помещений для проведения мероприятий в рамках исследования и т.д.)

Все расходы должны быть осуществлены в соответствии с правилами и процедурами, установленными ФЕЦА.

# Критерии отбора исполнителей

- Соответствие пакета документов, представленных для участия в тендере, требованиям заказчика;

- Понимание целей и задач исследования, поставленных заказчиком;

- Эффективность и обоснованность предложенной методологии исследования;

- Реалистичность предложенного плана-графика работ;

- Эффективность и разумность бюджета исследования;

- Наличие предыдущего опыта работы в проведении оценки программ/проектов;

- Наличие экспертизы в области поддержки и развития средств массовой информации в целом и электронных СМИ в частности.

### Процедура подачи заявок

Заявки на проведение исследования необходимо направлять по электронной почте по адресу: salamat@eurasia.kg.

Заявки, поступившие по факсу, к рассмотрению приниматься не будут.

Контактная информация

Вопросы, связанные с проведением данного исследования и подготовкой заявки, могут 	быть направлены:

# Саламат Алиевой, специалисту по проектам ФЕЦА по адресу: 	salamat@eurasia.kg

# Ирине Ефремовой-Гарт, региональному менеджеру ФЕ по оценке 	по адресу: iefremova@eurasia.org

Фонд Евразия Центральной Азии

г. Бишкек, 720021, ул. Шопокова, 89

Торговый Дом «Мегакомфорт», 4 этаж

тел.: (996 312) 66-62-79; 68-07-26; 68-13-07 (доб. 105)

e-mail: salamat@eurasia.kg