Американский Совет по международным исследованиям и обменам IREX

Программа поддержки гражданского общества «Диалог»

# Приглашение

# на проведение промежуточной оценки

Программы поддержки гражданского общества «Диалог»

Программа поддержки гражданского общества «Диалог» (АЙРЕКС) планирует проведение промежуточной оценки Программы. На основе собранных и проанализированных данных по результатам деятельности Программы «Диалог» в течение первого и второго года, оценщикам необходимо будет оценить характер и степень влияния мероприятий на процесс формирования социальной политики, качество работы грантополучателей Программы и степень достижения запланированных результатов Программы.

Результаты оценки и рекомендации будут учтены при планировании следующего этапа Программы «Диалог».

Срок проведения оценки – с 10 октября 2007 г. Окончательный отчет по результатам оценки должен быть предоставлен не позднее 10 декабря 2007 г.

Краткое описание Программы и участников

Представительство некоммерческой корпорации «Совет по Международным Исследованиям и Обменам (АЙРЕКС)» США в РФ партнерстве с Британским фондом Charities Aid Foundation и Международной ассоциацией тренеров и консультантов «Интертренинг», при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию с сентября 2005г., реализует четырехлетнюю Программу поддержки гражданского общества «Диалог». Данная Программа направлена на консолидацию сообщества некоммерческих организаций, поддержку альянсов НКО и профессиональных ассоциаций в анализе социальной политики и отстаивании прав граждан, развитие конструктивного диалога между НКО и государством в процессе формирования социальной политики.

Программа решает следующие задачи:

- совершенствование механизмов вовлечения организаций гражданского общества в анализ социальных вопросов и формирование политики, отвечающей интересам общества в сфере здравоохранения, реформ ЖКХ и образования, развития местных сообществ и т.д.;

- развитие профессиональных ассоциаций руководителей и специалистов НКО (юристов, бухгалтеров, менеджеров и др.), направленное на укрепление профессионализма третьего сектора на территории России и обеспечение структурной поддержки развитию рынка труда;

- содействие конструктивному диалогу между НКО и государством при помощи рабочих групп с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти и организаций гражданского общества на региональном и федеральном уровнях.

В рамках Программы «Диалог» за два года предоставлено 62 гранта и оказана техническая помощь организациям гражданского общества, в том числе профессиональным ассоциациями и тематическим альянсам в виде конференций, семинаров и тренингов, стажировок, консультаций специалистов, информационного сопровождения. Грантовые средства и техническая помощь направлены на расширение возможностей в области продвижения интересов граждан и совершенствования диалога между государством и некоммерческими организациями по вопросам социальной политики.

В процессе осуществления Программы для реализации комплексных действий в социальной сфере к диалогу в социальной политике привлекается широкий круг участников, в том числе исследовательские коллективы и научная общественность. Предполагается, что все это приведет к укреплению способности граждан решать актуальные проблемы социального развития, используя потенциал НКО.

Цели и задачи оценки

Цели оценки:

- Выяснить какие из направлений деятельности (грантовые конкурсы, конференции, создание площадки для исследователей социальной политики, техническая помощь) показали наибольшую эффективность и достигли запланированных результатов.

- Оценить степень влияния организаций, участвующих в Программе «Диалог» на социальную политику в рамках профинансированных проектов.

- Определить уровень институциональной устойчивости тематических объединений, поддержанных Программой «Диалог».

- Выявить механизмы совершенствования Программы с целью более эффективного решения стратегических задач и дальнейшего ее развития.

Задачи оценки:

1.	Оценить вклад Программы в процесс формирования социальной политики в регионах.

2.	Оценить роль исследовательского компонента на повышение возможностей участников Программы влиять на социальную политику.

3.	Выявить степень консолидации грантополучателей по тематическим направлениям Программы в рамках каждого тематического объединения.

4.	Определить характер и уровень анализа социальной политики и продвижения интересов граждан в рамках реализуемых проектов.

5.	Проанализировать существующую практику сотрудничества грантополучателей и органов государственного управления на региональном и местном уровне.

6.	Выявить степень значимости программы технической помощи, оказываемой Программой «Диалог» для институционального развития грантополучателей

7.	Разработать рекомендации по дальнейшему выполнению Программы.

В результате оценки Программа планирует получить ответы на следующие вопросы:

- Какие ключевые достижения проектов отмечены основными заинтересованными сторонами: представителями органов власти, исследователями социальной политики, грантополучателями, их партнерами и целевыми группами проектов (благополучателями)? Какие факты могут быть тому подтверждением?

- Каким образом результаты проектов повлияли на региональную политику и политику местных органов власти?

- Как может быть охарактеризован уровень институционального развития тематических объединений Программы «Диалог»? Какими ресурсами (финансовыми, техническими, человеческими) они располагают?

- Каким образом изменилась способность организаций, участвующих в Программе, влиять на социальную политику?

- Какие уроки можно извлечь из опыта грантополучателей по организации процесса формирования социальной политики? Каким образом, полученные уроки можно применить при планировании деятельности в данном направлении?

- Каково влияние Программы «Диалог» на развитие взаимодействия между НКО и государством (с участием рабочих групп) на региональном и федеральном уровнях?

- Какие социальные процессы в сообществах фокусных регионов Программы произошли в результате ее осуществления?

- Насколько необходимо было включение исследовательского компонента в Программу для достижения ее стратегических задач?

- Изменилось ли, каким образом и в результате чего участие НКО в анализе социальных проблем и формирование социальной политики? Какие уроки из данной ситуации необходимо извлечь?

- Что можно тиражировать, нужно усовершенствовать или изменить в целях более эффективного решения поставленных задач и дальнейшего развития Программы?

- Что можно сказать о взаимодействии организаций – участниц с Программой «Диалог»?

Критерием эффективности оцениваемых проектов будет являться степень достижения поставленных задач, например:

- уровень консолидации гражданского общества с целью влияния на процесс формирования социальной политики;

- степень вовлеченности целевых групп в деятельность по проектам;

- привлечение внимания общественности к необходимости участия гражданского общества в формировании социальной политики;

- успешные технологии продвижения общественных интересов

Для выполнения поставленных задач промежуточной оценки Программы «Диалог» будут использованы следующие критерии (при этом на последних трех необходимо сделать особый акцент):

Актуальность: важность, значительность консолидации сообщества для настоящего момента.

Эффективность: насколько эффективно предлагаемая деятельность Программы выполняет поставленные задачи?

Успешность: наличие условий или их отсутствие, свидетельствующих о степени развития Программы.

Для грантополучателей первого года Программы:

Воздействие: каковы долгосрочные результаты (произошли ли изменения в заявленных проблемах в результате выполнения Программы)

Устойчивость: продолжается ли работа и предоставление услуг после прекращения внешней поддержки.

Результаты оценки будут использованы Программой с целью:

  - оценки результатов и эффективности Программы «Диалог» на завершающем этапе с использованием исходных данных (baseline data), собранных в процессе промежуточной оценки;

  - осуществления мониторинга деятельности Программы в третий и четвертый год (например, могут быть использованы индикаторы, сформированные в рамках оценки);

  - подготовки докладов, презентаций и выступлений на конференциях и иных российских и международных событиях сотрудниками Программы поддержки гражданского общества «Диалог»;

  - корректировки Программы для дальнейшего ее выполнения;

  - отчет о результатах оценки будет размещен на веб-сайте Программы в полном либо сокращенном объеме.

Целевые группы оценки

  - Грантополучатели Программы

  - Сотрудники организаций-участниц Программы

  - Благополучатели организаций, получающие услуги в рамках профинансированных проектов

  - Партнеры организаций-участниц, вовлеченные в деятельность проектов

  - Представители органов власти в регионах деятельности организаций-участниц Программы

  - Эксперты и консультанты Программы «Диалог»

  - Представители СМИ.

  - Исследователи социальной политики

Методы оценки

Предполагается, что сбор информации в рамках оценочного исследования будет включать как дистанционные методы, так и визиты в целевые регионы Программы. Программа «Диалог» рекомендует посещение следующих регионов:

- Пермь

- Саратов

- Москва

- Владивосток

- Самара

По соглашению между экспертами по оценке и Программой в некоторых случаях поездки в регионы для проведения интервью могут быть заменены на телефонные собеседования исходя из бюджетных соображений.

Выбор региона для посещения экспертами по оценке основан на критерии: основной фокус оценки будет направлен на участников тематических объединений. Программа оставляет за собой право откорректировать географию оценки с учетом предложений экспертов по оценке по оптимальному варианту сбора данных.

В ходе оценки могут быть использованы следующие документы и материалы:

A.	Внутренние документы Программы:

- Рабочие планы и программные отчеты Программы, документация конкурсов.

- Отчеты по результатам мониторинговых визитов.

- Результаты оценки потребностей тематических альянсов

- Отчеты тренеров/фасилитаторов/ведущих мероприятий Программы в рамках технической помощи.

- Согласованные с грантополучателем и утвержденные Программой мероприятия проектов.

- Аналитические отчеты исполнителей проектов; итоговые отчеты волонтеров;

- Иная информация, имеющаяся в файлах Программы.

B.	Материалы по теме Программы из внешних открытых источников

C. Публикации о Программе и ее участниках в СМИ, в том числе, информация на интернет-сайтах исполнителей проектов и публикации/брошюры, подготовленные в процессе реализации проектов.

Методы сбора информации могут включать изучение материалов, указанных в данном разделе, опрос представителей основных групп респондентов (анкетирование, телефонные интервью), проведение фокус-групп, индивидуальных интервью, изучение отдельных случаев (кейсов) (типичных/репрезентативных для всей выборки либо уникальных, на основе которых можно было бы извлечь максимум полезной информации), Интернет-исследования и т.д.

Команда, выбранная в качестве Исполнителя работ по оценке, должна будет получить информацию о результатах проекта из всех регионов и организаций-участниц Программы. Программа «Диалог» будет оказывать содействие членам команды по организации встреч и поездок в регионах. Дистанционные контакты с респондентами в регионах могут осуществляться при содействии  сотрудников Программы «Диалог».

Внимание! Предварительный дизайн и методология исследования должны быть разработаны и обоснованы заявителем самостоятельно, на основании профессионального опыта. Ожидается, что окончательный дизайн и методология будут доработаны в ходе совместной работы команды исследователей с представителями Программы «Диалог».

Взаимодействие с Программой «Диалог»

В процессе подготовки и проведения оценки предполагается постоянное взаимодействие с сотрудниками Программы и USAID по вопросу обеспечения обратной связи экспертов по оценке с Программой; по мониторингу выполнения работ по оценке; по обеспечению надлежащего качества предоставляемого отчета по оценке; по координации вопросов финансового характера.

Кроме того, в ходе взаимодействия сотрудников Программы с оценщиками будут решаться следующие задачи:

- уточнение объёма работ, задач и методологии оценки;

- обсуждение содержания и формата предварительного отчета и интерпретация фактов, предложенная экспертом по оценке;

- обсуждение результатов оценки и итогового отчета.

Сроки выполнения работ:

- прием заявок на проведение исследования – до 01 октября 2007 г.

- принятие решения о выборе поставщика услуг – до 04 октября 2007 г.

- уточнение объёма работ, задач и методологии исследования – до 10 октября 2007 г.

- выполнение работ по сбору и анализу информации – до 19 ноября 2007 г.

- предоставление промежуточного варианта отчета – до 29 ноября 2007 г.

- предоставление окончательного отчета (включая презентацию для сотрудников Программы) – до 10 декабря 2007 г.

Создаваемые продукты/результаты исследования:

- Предварительный отчет

- Итоговый отчет

- Презентация результатов в PowerPoint

- Приложения к отчету.

Предварительный отчет по результатам исследования должен включать:

- Описание и обоснование методологии исследования;

- Предварительный обзор данных, собранных в ходе оценки, в соответствии с тематическими блоками,

- Выводы, сделанные на основании собранных данных

- Рекомендации

Итоговый отчет в формате Word на русском языке, доработанный с учетом рекомендаций и замечаний к  предварительному отчету, должен включать следующие разделы:

- Краткое резюме отчета, включая основные установленные факты, выводы и рекомендации;

- Краткое описание выполненных работ и обоснование методологии исследования;

- Фактические данные и сведения, полученные в ходе исследования;

- Выводы, сделанные в ходе исследования;

- Рекомендации и предложения по каждому тематическому блоку вопросов .

Приложения к итоговому отчету должны включать:

- Список документов и материалов, изученных в ходе проведения исследования;

- Список респондентов по целевым группам оценки с указанием их контактной информации (название организации, должность, адрес, тел., email);

- Копии официальных материалов/документов, собранных и проанализированных в ходе оценки (официальная статистика, прогнозы, отчеты);

- Копии анкет или опросных листов, сценарии групповых или индивидуальных интервью и фокус-групп, если таковые использовались в ходе исследования;

- Электронные базы данных, созданные для обработки количественных данных, собранных в результате проведения работ по оценке.

Объем отчета без Приложений и Таблицы индикаторов – не более 60 страниц (шрифт - Arial, 11 одинарный интервал).

Материалы необходимо предоставить

- в электронном виде,

- в твердой копии (2 экземпляра).

Все материалы, разработанные в ходе исследования, будут являться собственностью Программы «Диалог». Заказчик оставляет за собой право редактировать материалы для приведения их к формату, наиболее приемлемому для внутреннего и внешнего использования. На основе отчета будут подготовлены материалы для публичного распространения.

Регламент рассмотрения заявок

Формирование состава исполнителей: Программа поддержки гражданского общества «Диалог» приглашает для проведения исследования российские экспертно-аналитические организации либо команды индивидуальных оценщиков, имеющих опыт проведения оценки потребностей, оценки программ/проектов, а также располагающих достаточной экспертизой в сфере социальной политики, а также экспертизы в области взаимодействия НКО и органов власти.

По результатам отбора поступивших заявок Программа оставляет за собой право:

- не заключать договор на выполнение работ ни с одним из заявителей и объявить дополнительный набор;

- заключать договоры на реализацию проекта или его отдельных элементов более чем с одним заявителем;

- заключать договоры на условиях, отличных от предложенных участниками.

Требования к формату заявки:

1. Участникам необходимо предоставить следующие документы и материалы:

- Заявку на проведение исследования;

- Бюджет расходов на проведение оценки;

- Дополнительные материалы, подтверждающие наличие у специалистов, входящих с состав команды исполнителей, опыта проведения оценки и экспертизы в сфере социальной политики, а также экспертизы в области взаимодействия НКО и органов власти.

2. Заявка должна включать следующие разделы:

- Краткое описание организации-заявителя или опыта совместной работы заявителей;

- Описание и обоснование предлагаемой методологии проведения исследования (включая описание дизайна оценки, инструментов сбора информации - анкет, сценариев интервью и т.д., которые предполагается использовать в процессе сбора информации, методов обработки собранных в ходе оценки данных);

- Предварительный график выполнения работ;

- Краткое описание ранее выполненных аналогичных работ, включая название организаций-заказчиков, оцениваемую тематическую область, характеристики целевых групп и основные параметры оценки;

- Описание области экспертизы в сфере социальной политики, экспертизы взаимодействия НКО и органов власти.

- Подробные резюме каждого участника команды оценщиков (см. Приложение 1 к данному Приглашению).

3. Предварительный бюджет на проведение оценки не может превышать 410 (Четыреста десять) тысяч рублей и должна включать следующие статьи расходов:

- Оплата труда каждого эксперта, включая отчисления с ФОТ;

- Транспортные и командировочные расходы экспертов;

- Иные прямые расходы, если таковые предусмотрены планом работ по проекту:

- приобретение расходных материалов;

- тиражирование материалов;

- аренда помещений для проведения мероприятий в рамках оценки и др.;

- услуги банка;

- сумма НДС (если предусмотрено);

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для организаций).

Форма предварительного бюджета приведена в Приложении 2 к настоящему Приглашению.

4. Дополнительные материалы, подтверждающие наличие экспертизы и опыта проведения оценки программ и проектов, связанных с тематической областью данной оценки, могут включать:

- Образцы или резюме отчетов по результатам ранее выполненных работ по оценке;

- Образцы анкет, опросных листов, сценариев интервью, которые использовались в аналогичных проектах и могут быть использованы в рамках данного исследования при условии соответствующей адаптации к его задачам;

- Рекомендательные письма, заключения, отзывы заказчиков оценки, исполнителей программ, финансирующих организаций, включающие информацию о дальнейшем использовании выводов и рекомендаций оценщиков (при наличии).

Сроки подачи и рассмотрения заявок

Прием заявок на участие в оценке будет производиться с 17 по 01 октября 2007 г. по электронной почте evaluation@irex.ru. Заявки, поступившие после 17:00 01 октября 2007 г., к рассмотрению приниматься не будут.

Вопросы, связанные с проведением оценки и подготовкой заявки, могут быть отправлены Елене Абросимовой на адрес eabrosimova@irex.ru в электронном виде не позднее 28 сентября 2007 г., или заданы по телефону 7(495) 234-01-46. Решение о выборе исполнителя будет принято не позднее 04 октября 2007 г.

Окончательный отчет должен быть представлен не позднее 10 декабря 2007 г.

Критерии отбора исполнителей работ по оценке:

Программа «Диалог» будет принимать решения, руководствуясь следующими критериями:

- Знание проблематики и опыт работы заявителя или, как минимум, одного специалиста команды в области социальной политики, взаимодействия НКО с органами власти;

- Наличие у заявителя опыта проведения оценки программ/проектов;

- Владение качественными и количественными методами сбора и анализа информации;

- Обоснованность методов сбора информации по группам респондентов;

- Полнота представленной заявки;

- Соотношение стоимости, объема и качества предлагаемых работ;

- Свободное владение русским языком.

Приложение 1 к Приглашению

РЕЗЮМЕ  ЭКСПЕРТА

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ:

| Фамилия: |  |
| --- | --- |
| Имя, Отчество: |  |
| Дата рождения: |  |
| Гражданство: |  |
| Адрес проживания: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |

Образование:

| # 1)Обр. учреждение | Срок обучения | Квалификация |
| --- | --- | --- |
| # 2)Обр. учреждение | Срок обучения | Квалификация |

Род занятий (должность) на настоящий момент:

Основные квалификации:

Опыт проведения оценки проектов/программ

(перечислите, пожалуйста, выполненные работы по оценке проектов/программ с указанием периода выполнения работ, названия оценивавшихся проектов/программ, заказчика оценки, других участников команды экспертов, Вашей роли в команде экспертов):

Опыт работы за последние 10 лет:

| Даты: |  |
| --- | --- |
| Страна, город |  |
| Организация |  |
| Должность: |  |
| Описание работы: |  |

| Даты: |  |
| --- | --- |
| Страна, город |  |
| Организация |  |
| Должность: |  |
| Описание работы: |  |

| Даты: |  |
| --- | --- |
| Страна, город |  |
| Организация |  |
| Должность: |  |
| Описание работы: |  |

- Дополнительное образование (курсы, тренинги и т.д.)

| - Место | - Дата | - Организация | - Описание |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение 2 к Приглашению

ОБРАЗЕЦ БЮДЖЕТА  ОЦЕНКИ

## Оплата труда, включая налоговые отчисления

| Должность и виды выполняемых работ ###### ФИО исполнителя | Занятость (дней) | Ставка Оплаты труда (руб./ день) | Отчисления с ФОТ (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |

Примечание: В комментариях к данной статье бюджета необходимо более подробно, чем в таблице, описать должностные обязанности каждого из участников команды по оценке. Необходимо указать, какие виды работ по проекту будет выполнять данный специалист; в подготовке/разработке каких материалов/продуктов будет участвовать; сколько рабочих дней планируется затратить на выполнение данного объема работ.

Отдельно необходимо указать, кто из членов команды будет выполнять функции руководителя оценки, осуществлять координацию внутри группы исполнителей, взаимодействовать с представителями Фонда, отвечать за своевременную подготовку и предоставление отчетных материалов.

# Командировочные и транспортные расходы

| Наименование статьи затрат | Продолжительность (сут.) | Стоимость на 1 чел./кол-во чел. | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проезд до … (указать точный маршрут и виды транспорта) |  |  |  |
| Проживание |  |  |  |
| Суточные |  |  |  |
| Проезд до … (указать точный маршрут и виды транспорта) |  |  |  |
| Проживание |  |  |  |
| Суточные |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Примечание: В комментариях к данной статье бюджета необходимо более подробно, чем в таблице, пояснить выбранную длительность командировок в каждый из регионов,  причины, по которым были выбраны регионы/города для посещения.

# Иные прямые расходы (если предусмотрены)

| Наименование статьи затрат | Стоимость/количество единиц | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | -- | -- |
| ###### Итого: |  | -- |

## Услуги банка (если заявка подается от юридического лица)

| Наименование статьи затрат | Требуется (руб.) |
| --- | --- |
| Услуги банка | -- |
| Итого: | -- |

- Сумма НДС (если предусмотрено)

Итого расходов, включая НДС