Приглашение к участию в конкурсе на проведение оценки социальных программ компании «Сахалин Энерджи»

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») приглашает российские и иностранные команды аудиторов для проведения оценки социальных программ профинансированных и реализованных при поддержке компании в период 200 5 – 2007 гг. Проведение аудита предполагается в октябре – ноябре 2007 г. с предоставлением финального отчета не позднее 10 декабря 2007 г.

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие опыт проведения подобных исследованиях и хорошо знакомые с заявленной тематикой.

Окончание срока приема заявок на проведение аудита социальных программ– 30 сентября 2007 г.

Компания «Сахалин Энерджи» является оператором проекта «Сахалин-2» - одного из самых крупных в мире комплексных нефтегазовых проектов, который  предусматривает эксплуатацию морских платформ, трубопроводов длиной 800 км вдоль всего острова Сахалин и сооружение первого в России завода по производству сжиженного природного газа.

«Сахалин Энерджи» неукоснительно следует принципам социальной ответственности и устойчивого развития, которые лежат в основе философии производственной деятельности компании.

Масштабные инвестиции в социальную сферу и целенаправленная долгосрочная политика, направленная на социально-экономическое развитие острова Сахалин, стали отличительным признаком «Сахалин Энерджи». Начиная с 2003 года, компанией были профинансированы социальные проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии на общую сумму около 500 млн. рублей.

Дополнительную информацию о компании «Сахалин Энерджи» и ее социальной деятельности можно найти на сайте www.sakhalinenergy.ru

# Текущие программы

Финансирование проектов осуществляется в рамках двух программ компании – Программы социальных инвестиций и Программы устойчивого развития.

Приоритетные направления для финансирования:

- образование

- защита био-разнообразия

- здравоохранение

- развитие бизнеса и инфраструктуры

## Основные принципы, которым должны соответствовать социальные программы, поддерживаемые компанией «Сахалин Энерджи»

Все социальные проекты должны:

- повышать осведомленность о Компании среди населения острова;

- укреплять связи с населением;

- укреплять социальный капитал;

- предлагать решение экологических и социальных проблем на местном уровне;

- по возможности, приносить долговременную пользу сообществу и/или организации, вовлеченной в реализацию проекта;

- демонстрировать корпоративную гражданскую ответственность;

- укреплять связи с местными и международными группами/организациями с целью обеспечения устойчивости деятельности;

- по возможности, вовлекать сотрудников компании;

- предусматривать вклад заявителя и/или привлекать дополнительное финансирование из других источников.

Цель и задачи аудита социальных программ

Цель– провести внешний аудит крупных социальных проектов компании (7 – 8 проектов), оценить их эффективность.

Задачи аудита следующие:

- оценить соответствие реализуемых социальных программ Плану социальной деятельности и социальным обязательствам Компании;

- оценить соответствие проектов выполняемых в рамках Программы устойчивого развития критериям и принципам устойчивого развития;

- выявить наиболее значимые результаты программ, включая бюджетную эффективность, вовлеченность заинтересованных сторон, восприятие программ сотрудниками компании и третьей стороной;

- выявить лучшие практики и модели для дальнейшего развития и тиражирования результатов;

- определить приоритетные направления и принципы для усовершенствования или изменения, с тем, чтобы сделать программы более эффективными.

Потенциальные респонденты

- представители организаций и учреждений, которые реализовывали проекты

- бенефициары проектов

- сотрудники компании «Сахалин Энерджи»

Источники информации

В ходе оценки исполнители изучат и проанализируют следующие материалы:

- открытые источники, в т.ч. публикации в Интернет;

- документы «Сахалин Энерджи», включая отчеты и материалы исполнителей проектов;

- российские и региональные/местные СМИ;

- статистические данные и аналитические материалы;

- протоколы Совета по устойчивому развитию;

- договоры и меморандумы о предоставлении финансирования;

- списки профинансированных проектов и концепции проектов.

Методы оценки

Методы сбора и анализа информации могут включать изучение материалов, указанных в предыдущем пункте, анализ публикаций в СМИ, анкетирование представителей целевых групп оценки, проведение фокус групп, интервью, проведение встреч, посещение мест реализации проектов, др.

Предполагается, что предварительный дизайн и методология социального аудита должны быть разработаны и обоснованы заявителем. Окончательный дизайн и методология будут доработаны в ходе совместной работы команды оценщиков и представителей «Сахалин Энерджи».

Окончательное задание будет обсуждаться с отобранными кандидатами и будет учитывать необходимое время и материалы для подготовки, проведения аудита и написания отчета.

Взаимодействие с Компанией

Со стороны «Сахалин Энерджи», заказчика аудита, за организацию и координацию работ с командой специалистов по оценке программ будет отвечать группа социальных инвестиций отдела внешних связей. В компетенцию данной группы будут входить следующие функции:

- согласование окончательного технического задания для проведения социального аудита;

- организация деятельности рабочей группы по оценке;

- мониторинг деятельности команды аудиторов;

- обеспечение обратной связи с «Сахалин Энерджи»;

- координация вопросов финансового характера;

- помощь в вопросах логистики.

На этапе подведения итогов конкурса будет сформирована  рабочая группа, в состав которой войдут руководитель отдела по социальным вопросам, руководитель группы социальных инвестиций и специалисты по устойчивому развитию. На протяжении всего периода проведения конкурса и аудита будут организованы встречи (включая дистанционные) для решения следующих задач:

- уточнение окончательного объема работ, задач и методологии проведения оценки/аудита;

- обсуждение результатов предварительного отчета и интерпретации фактов, предложенных командой аудиторов;

- обсуждение результатов окончательного отчета.

Предполагаемое использование результатов социального аудита

- материалы, выводы и рекомендации аудита будут использоваться «Сахалин Энерджи» для разработки плана работ и уточнения содержания/тематик проектов и программ;

- информация, собранная в ходе оценки будет использоваться сотрудниками «Сахалин Энерджи» для подготовки докладов, презентаций и выступлений на конференциях и пр.;

- результаты и выводы оценки могут быть представлены кредиторам.

## Структура отчета

Отчет должен быть предоставлен на русском и/или английском языках и должен включать в себя:

- краткую аннотацию;

- описание  методологии оценки, включая первоначальное техническое задание;

- краткое описание проделанной работы;

- данные, собранные в ходе оценки (краткая информация о встречах, наблюдениях, изложение основных фактов, установленных в результате исследования);

- выводы, сделанные на основании собранных данных;

  - рекомендации;

  - приложения.

Отчет является собственностью СЭИК. Компания оставляет за собой право редактировать и вносить коррективы, для того, чтобы сделать его более приемлемым для внутреннего и внешнего использования. Распространение материалов отчета через внешние источники может осуществляться только СЭИК.

# Требования к заявителю

Для проведения аудита «Сахалин Энерджи» приглашает экспертно-аналитические организации, индивидуальных аудиторов и экспертов по вопросам социальной политики и ответственности бизнеса. Оценка может проводиться как зарубежными, так и российскими организациями или группами.

Участники конкурса должны продемонстрировать:

- Знание проблематики и наличие опыта работы заявителя в сфере социальной политики и/или социальных проектов и программ коммерческих структур;

- владение качественными и количественными методами сбора и анализа информации.

Квалифицированные эксперты/организации должны предоставить на конкурс заявку, которая включает:

  - информацию об организации-заявителе;

  - описание исследования и методологии, включая методы сбора информации, график проведения, план анализа данных;

  - бюджет исследования, включая транспортные расходы, гонорар, проживание и др.;

  - резюме потенциальных экспертов и копии документов, подтверждающих навыки  в сфере оценки/аудита социальных программ;

  - сведения о предыдущем опыте в области оценки/аудита проектов социальных программ бизнеса. Копия отчета по одной из ранее проведенных оценок, предназначенного для внешнего использования.

# Сроки отбора заявок и выполнения оценки

Заявки необходимо направлять по электронной почте на адрес  yulia.andreyko@sakhalinenergy.ru с темой “Конкурс на проведение аудита социальных программ».

Окончание срока приема заявок на проведение социального аудита – 30 сентября 2007 г. Все заявки будут рассмотрены экспертами «Сахалин Энерджи».

Компания «Сахалин Энерджи» уведомит всех заявителей о своем решении до 15 октября 2007 г.

Оценка должна быть проведена до 20 ноября 2007 г.

Предварительный отчет необходимо предоставить до 1 декабря 2007 г., а окончательный вариант отчета – до 10 декабря 2007 г.

С вопросами можно обращаться к Андрейко Юлие Васильевне, специалисту по вопросам устойчивого развития по электронной почте yulia.andreyko@sakhalinenergy.ru или по телефону + 7 – 4242 – 66 – 27 – 70.