# Приглашение к участию в тендере на

# проведение оценки проекта «Комплексное шефство над детскими домами Рузского и Шатурского района МО»

# Фонд помощи обездоленным детям и детям, лишённым родительской ласки - Детский фонд «Виктория»

Фонд помощи обездоленным детям и детям, лишённым родительской ласки - Детский фонд «Виктория» приглашает российские экспертно-аналитические организации, индивидуальных оценщиков и экспертов по вопросам социального сиротства, для проведения исследования  - оценки проекта «Комплексное шефство над детскими домами Рузского и Шатурского района МО». На основе собранных и проанализированных данных оценщикам необходимо будет оценить характер и степень влияния мероприятий по проекту на воспитанников, специалистов и руководителей детских учреждений, где проводились работы, местные сообщества в тех районах/населенных пунктах, где проводились работы по проекту, а также выработать рекомендации для дальнейшей деятельности Детского фонда «Виктория» в этой сфере.

Заявки на выполнение оценки будут приниматься до 1 октября 2008 г.

Срок проведения оценки – с 6 октября по 14 ноября 2008 г.

Описание организации-Заказчика

Фонд помощи обездоленным детям и детям, лишённым родительской ласки – Детский фонд «Виктория» был создан в ноябре 2004 года с целью качественного улучшения жизни детей, находящихся в неблагоприятной жизненной ситуации, в первую очередь, осиротевших детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Учредителем Фонда является Николай Александрович Цветков, Президент Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ».

Миссия Фонда - сохранять, возвращать, создавать опору детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Содействовать проявлению родительской любви и заботы в семьях, физическому, духовному и интеллектуальному развитию детей, для обретения ими душевной гармонии, веры в жизнь и в себя.

Фонд работает на всей территории РФ и оказывает помощь:

- детям и их биологическим семьям с высоким фактором риска

- детям, оставшимся без попечения родителей и  находящимся в учреждениях государственной опеки до 18 лет

- лицам в возрасте 18-23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- детям и их замещающим семьям

Понимая, что прямая помощь детям не может быть эффективной без изменения среды, в которой они находятся, Фонд также поддерживает специалистов, работающих с детьми и социально активных граждан, участвующих в добровольческих проектах.

Краткое описание проекта «Комплексное шефство над детскими домами Рузского и Шатурского района МО»

Проект «Комплексное шефство над детскими домами Рузского и Шатурского района МО» был начат Детским Фондом «Виктория» в июне 2007 г. Проект направлен на комплексное развитие необходимых для самостоятельной жизни знаний, умений, навыков и физического здоровья у детей-сирот, проживающих в двух детских домах за счет реализации нескольких программ Фонда одновременно в каждом детском доме. В рамках проекта решались задачи по формированию благоприятной среды в Рузском и Шатурском районах, способствующей устройству детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей и по содействию их личностному росту и развитию. Кроме этого в проекте велась работа по поддержке добровольческих инициатив, содействующих устройству детей в семью и/или способствующих личностному росту и развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект завершается  в ноябре  2008 г.

Цели оценки:

- Определить влияние проекта «Комплексное шефство над детскими домами Рузского и Шатурского района МО»  на достижение запланированных результатов.

- Определить сильные и слабые стороны концепции проекта, Фонда как организации по отношению к проекту, а также особенности региональной среды реализации проекта.

- Дать рекомендации по дальнейшему развитию проекта и по возможности его тиражирования на других территориях.

Основные вопросы оценки:

1. Определить влияние проекта «Комплексное шефство над детскими домами Рузского и Шатурского района МО»  на достижение запланированных результатов и целей проекта, собрав информацию по следующим блокам вопросов:

1.1.  Насколько были достигнуты цели и задачи проекта?

1.2. Как воспитанники ДУ относятся к выполненным работам/предоставленным услугам? Как они оценивают их результат для себя лично?

Как сотрудники ДУ относятся к выполненным работам/предоставленным услугам? Как они оценивают их результат для воспитанников, для ДУ, для себя лично?

1.3 . Как специалисты, прошедшие обучение, оценивают предлагавшуюся им учебную программу? Что можно было бы изменить в предлагавшейся программе обучения для ее улучшения? Как, по мнению специалистов, программа обучения повлияла на их уровень профессиональной подготовки? Как эта программа повлияла, по мнению специалистов, на качество их профессиональной деятельности? Какие дополнительные темы или обучающие элементы стоило бы ввести в программу?

1.4. Как добровольцы относятся к выполненным работам/предоставленным услугам? Как они оценивают их результат для себя лично, для воспитанников и для ДУ?

1.5. Как руководство ДУ относится к выполненным работам/предоставленным услугам? Как оно оценивает их результат для себя лично, для воспитанников и для ДУ?

1.6. Как Администрация и представители ведомств районов, где реализовывался проект, относятся к выполненным работам/предоставленным услугам? Как они оценивают их результат для себя лично, для воспитанников и для ДУ?

1.7. Имеет ли значение специфика реализованного проекта (комплексная реализация проектов Фонда)? Имеет ли значение количество программ, реализованных на базе ДУ для достижения цели проекта?

1.8. Были ли получены незапланированные результаты? Какие факторы определили появление этих результатов проекта? В чем значимость влияния проекта на появление этих результатов?

2. Определить сильные и слабые стороны концепции проекта, Фонда как организации по отношению к проекту, а также особенности региональной среды реализации проекта, собрав информацию по следующим блокам вопросов.

А. Концепция проекта

  - Насколько удалось реализовать модель, заложенную в концепции проекта? Выполнены ли планы мероприятий по проекту в полном объеме и запланированные сроки? Если нет, то каковы причины отклонений от плана и как это повлияло на достижение результатов и целей проекта?

  - . Насколько запланированные в рамках проекта мероприятия были необходимы и достаточны для достижения его целей и задач? Какие из них, по мнению участников проекта, были наиболее полезны? Какие еще направления деятельности или дополнительные мероприятия необходимо включить в проект в будущем?

  - Какие сильные и слабые стороны концепции проекта можно выделить? Что необходимо сохранить, а что – скорректировать при продолжении и развитии проекта?

Б. Управление проектом

  - Насколько эффективной была схема взаимодействия Фонда с партнерами и благополучателями? Что необходимо сохранить, а что – скорректировать при реализации аналогичных мероприятий в других регионах?

  - Насколько эффективной была схема взаимодействия проектной команды с проектами и программами Фонда?

В. Среда реализации проекта

  - Есть ли региональные особенности среды реализации проекта? Насколько правильно были учтены эти особенности при реализации проекта? Повлияли ли эти особенности на успешность проекта и его результаты для конкретных Детей? Если да, то как именно?

Вопросы оценки могут не ограничиваться приведенными выше, а быть дополнены командой оценщиков, исходя из цели оценки.

3. Целевые группы оценки

- Воспитанники и выпускники ДУ

- Сотрудники ДУ

- Руководители ДУ

- Представители региональных профильных органов исполнительной власти

- Представители муниципальных органов власти (районные управления образования, социальной защиты, опеки и попечительства и т.д.)

- Представители муниципальных учреждений  (например, школы, приюты, поликлиники, спортивные клубы и т.д. в зависимости от специфики населенного пункта)

- Добровольцы из числа представителей компаний Конгломерата

- Представители организаций, выполнявших ремонтные и другие работы и/или поставлявших оборудование для ДУ.

4. Информация о проекте

- Внутренние аналитические отчеты Фонда, квартальные отчеты, отчеты контрагентов и другая информация о проекте, имеющаяся в Фонде.

5. Методы оценки

Предполагается, что сбор информации в рамках оценочного исследования будет включать  как дистанционные методы, так и посещения двух детских учреждений, участников проекта в:

- Шатурском район Московской области (1 ДУ)

- Рузском районе Московской области (1 ДУ)

Методы сбора информации могут включать изучение материалов, указанных в Разделе 4 данного ТЗ, опрос представителей основных групп респондентов (анкетирование, телефонные интервью), проведение фокус-групп, индивидуальных интервью, изучение отдельных случаев (кейсов) (типичных/репрезентативных для всей выборки либо уникальных, на основе которых можно было бы извлечь максимум полезной информации), Интернет-исследования и т.д.

Команда, выбранная в качестве Исполнителя  работ по оценке, должна будет получить информацию о результатах проекта из обоих детских учреждений, участвовавших в проекте. Фонд будет оказывать содействие членам команды по организации встреч в двух районах проекта. Дистанционные контакты с респондентами будут осуществляться при содействии, в том числе и из помещения Фонда.

Внимание! Предварительный дизайн и методология  исследования должны быть разработаны и обоснованы заявителем самостоятельно, на основании профессионального опыта. Ожидается, что окончательный дизайн и методология будут доработаны в ходе совместной работы команды исследователей с представителями Заказчика.

6. Предполагаемое использование результатов оценки

Материалы, выводы и рекомендации оценки будут использоваться при разработке концепции дальнейшего развития проекта, а также будут учитываться при дальнейшем развитии всего программного портфеля Фонда в целом.

7. Взаимодействие с Заказчиком

Общее управление и контроль выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется начальником отдела мониторинга и оценки Фонда.

В ходе взаимодействия Заказчика  с командой исследователей будут решаться 	следующие задачи:

- уточнение объёма работ, задач и методологии исследования, организация встреч в регионах, уточнение плана поездок,  организация дистанционного сбора данных;

- обсуждение содержания и формата предварительного отчета, интерпретации 	фактов, предложенных командой исследователей;

- обсуждение результатов исследования и Итогового отчета.

8. Сроки выполнения работ:

- прием заявок на проведение исследования – до 1 октября 2008 г.

- принятие решения о выборе поставщика услуг – до 6 октября 2008 г.

- уточнение объёма работ, задач и методологии исследования – до 8 октября 2008 г.

- выполнение работ по сбору и анализу информации – до 17 октября 2008г.

- предоставление промежуточного варианта отчета – до 31 октября 2008 г.

- предоставление окончательного отчета (включая презентацию для сотрудников Фонда) – до 14 ноября 2008 г.

10. Создаваемые продукты/результаты исследования

В результате исследования будут созданы и представлены следующие продукты:

- Предварительный отчет

- Итоговый отчет

- Презентация результатов в PowerPoint (установленные факты, выводы, рекомендации и предложения; специфика по типам детских учреждений, их расположению и участию в других программах Фонда,  особенностям регионов, видам выполненных работ );

- Электронные базы данных, созданные для обработки количественных данных, собранных в результате анкетирования

- Приложения к отчету.

Предварительный отчет по результатам исследования должен включать:

- Описание и обоснование методологии исследования;

- Предварительный обзор данных, собранных в ходе оценки, в соответствии с тематическими блоками,

- Выводы, сделанные на основании собранных данных

- Рекомендации

Итоговый отчет в формате Word на русском языке, доработанный с учетом рекомендаций и замечаний к  предварительному отчету, должен включать следующие разделы:

- Краткое резюме отчета, включая основные установленные факты, выводы и 	рекомендации;

- Краткое описание выполненных работ и обоснование методологии исследования;

- Фактические данные и сведения, полученные в ходе исследования;

- Выводы, сделанные в ходе исследования;

- Рекомендации и предложения по каждому тематическому блоку вопросов.

Приложения к итоговому отчету должны включать:

- Список документов и материалов, изученных в ходе проведения исследования;

- Список респондентов по целевым группам оценки с указанием их контактной информации (название организации, должность, адрес, тел., email);

- Копии официальных материалов/документов, собранных и проанализированных в ходе оценки (официальная статистика, прогнозы, отчеты);

- Копии анкет или опросных листов, сценарии групповых или индивидуальных интервью и фокус-групп, если таковые использовались в ходе исследования;

- Электронные базы данных, созданные для обработки количественных данных, собранных в результате проведения работ по оценке.

Объем отчета без Приложений– не более 60 страниц (шрифт - Arial, 11 одинарный интервал).

Материалы необходимо предоставить:

- в электронном виде,

- в твердой копии (2 экземпляра).

Все материалы, разработанные в ходе исследования, будут являться собственностью Заказчика. Заказчик оставляет за собой право редактировать материалы для приведения их к формату, наиболее приемлемому для внутреннего и внешнего использования. На основе отчета будут подготовлены материалы для публичного распространения.

11. Регламент рассмотрения заявок

11.1 Формирование состава исполнителей:

Детский фонд «Виктория» приглашает для проведения исследования российские экспертно-аналитические организации либо команды индивидуальных оценщиков, имеющих опыт проведения оценки потребностей, оценки программ/проектов, а также располагающих достаточной экспертизой в сфере социального сиротства, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По результатам отбора поступивших заявок Заказчик оставляет за собой право:

- не заключать договор на выполнение работ ни с одним из заявителей и объявить дополнительный набор;

- заключать договоры на реализацию проекта или его отдельных элементов более чем с одним заявителем;

- заключать договоры на условиях, отличных от предложенных участниками.

11.2 Требования к формату заявки:

A. Участникам необходимо предоставить следующие документы и материалы:

- Заявку на проведение исследования;

- Смету расходов на  проведение исследования;

- Дополнительные материалы, подтверждающие наличие у специалистов, входящих с состав команды исполнителей, опыта проведения оценки и экспертизы в социальной сфере, а также экспертизы в сфере социального сиротства, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

B. Заявка должна включать следующие разделы:

- Краткое описание организации-заявителя или опыта совместной работы заявителей;

- Описание и обоснование предлагаемой методологии проведения исследования (включая описание дизайна оценки, инструментов сбора информации - анкет, сценариев интервью и т.д., которые предполагается использовать в процессе сбора информации, методов обработки собранных в ходе оценки данных);

- Предварительный график выполнения работ;

- Краткое описание ранее выполненных аналогичных работ, включая название организаций-заказчиков, оцениваемую тематическую область, характеристики целевых групп и основные параметры оценки;

- Описание области экспертизы и опыта работы заявителей в сфере социального сиротства, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Подробные резюме каждого участника команды оценщиков (см. Приложение 1 к данному Приглашению).

- Предварительная смета на проведение оценки не может превышать 140 (сто сорок) тысяч рублей и должна включать следующие статьи расходов:

- Оплата труда каждого эксперта, включая отчисления с ФОТ;

- Транспортные и командировочные расходы экспертов;

- Иные прямые расходы, если таковые предусмотрены планом работ по проекту:

- приобретение расходных материалов;

- тиражирование материалов;

- аренда помещений для проведения мероприятий в рамках оценки и др.;

- услуги банка;

- сумма НДС (если предусмотрено);

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для организаций).

Форма предварительной сметы приведена в Приложении 2 к настоящему Приглашению.

D. Дополнительные материалы, подтверждающие наличие экспертизы и опыта проведения оценки программ и проектов, связанных с тематической областью данной оценки, могут включать:

- Образцы или резюме отчетов по результатам ранее выполненных работ по оценке;

- Образцы анкет, опросных листов, сценариев интервью, которые использовались в аналогичных проектах и могут быть использованы в рамках данного исследования при условии соответствующей адаптации к его задачам;

- Рекомендательные письма, заключения, отзывы заказчиков оценки, исполнителей программ, финансирующих организаций, включающие информацию о дальнейшем использовании выводов и рекомендаций оценщиков (при наличии).

11.3 Сроки подачи и рассмотрения заявок:

Прием заявок на участие в проекте будет производиться с  1 августа  по 1 октября      2008 г.  по электронной почте KonovalovaEV@uralsib.ru. Заявки, поступившие после 17:00 1 октября 2008 г., к рассмотрению приниматься не будут.

Вопросы, связанные с проведением оценки и подготовкой заявки, могут быть отправлены Елене Коноваловой на адрес KonovalovaEV@uralsib.ru в электронном виде не позднее 1 октября 2008 г. , или заданы по телефону 7(495) 705-9266, доб. 1155. Решение о выборе исполнителя будет принято не позднее 6 октября 2008 г.

Окончательный отчет должен быть представлен не позднее 14 ноября 2008 г.

11.4 Критерии отбора исполнителей работ по оценке:

Заказчик будет принимать решения, руководствуясь следующими критериями:

- Знание проблематики и опыт работы заявителя или, как минимум, одного специалиста команды в сфере социального сиротства, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Наличие у заявителя или, как минимум, у одного из специалистов команды опыта проведения оценки программ/проектов;

- Владение качественными и количественными методами сбора и анализа информации;

- Обоснованность методов сбора информации по группам респондентов;

- Полнота представленной заявки;

- Соотношение стоимости, объема и качества предлагаемых работ;

- Свободное владение русским языком.

Приложение 1 к Приглашению

РЕЗЮМЕ  ЭКСПЕРТА

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ:

| Фамилия: |  |
| --- | --- |
| Имя, Отчество: |  |
| Дата рождения: |  |
| Гражданство: |  |
| Адрес проживания: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |

Образование:

| # 1)Обр. учреждение | Срок обучения | Квалификация |
| --- | --- | --- |
| # 2)Обр. учреждение | Срок обучения | Квалификация |

Род занятий (должность) на настоящий момент:

Основные квалификации:

Опыт проведения оценки проектов/программ

(перечислите, пожалуйста, выполненные работы по оценке проектов/программ с указанием периода выполнения работ, названия оценивавшихся проектов/программ, заказчика оценки, других участников команды экспертов, Вашей роли в команде экспертов):

Опыт работы за последние 10 лет:

| Даты: |  |
| --- | --- |
| Страна, город |  |
| Организация |  |
| Должность: |  |
| Описание работы: |  |

| Даты: |  |
| --- | --- |
| Страна, город |  |
| Организация |  |
| Должность: |  |
| Описание работы: |  |

- Дополнительное образование (курсы, тренинги и т.д.)

| - Место | - Дата | - Организация | - Описание |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение 2 к Приглашению

ОБРАЗЕЦ  БЮДЖЕТА  ОЦЕНКИ

## Оплата труда, включая налоговые отчисления

| Должность и виды выполняемых работ ###### ФИО исполнителя | Занятость (дней) | Ставка Оплаты труда (руб/ день) | Отчисления с ФОТ (руб) | Всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |

Примечание: В комментариях к данной статье бюджета необходимо более подробно, чем в таблице, описать должностные обязанности каждого из участников команды по оценке. Необходимо указать, какие виды работ по проекту будет выполнять данный специалист; в подготовке/разработке каких материалов/продуктов будет участвовать; сколько рабочих дней планируется затратить на выполнение данного объема работ.

Отдельно необходимо указать, кто из членов команды будет выполнять функции руководителя оценки, осуществлять координацию внутри группы исполнителей, взаимодействовать с представителями Фонда, отвечать за своевременную подготовку и предоставление отчетных материалов.

# Командировочные и транспортные расходы

| Наименование статьи затрат | Продолжи- тельность (сут.) | Стоимость на 1 чел./кол-во чел. | Всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проезд до … (указать точный маршрут и виды транспорта) |  |  |  |
| Проживание |  |  |  |
| Проезд до … (указать точный маршрут и виды транспорта) |  |  |  |
| Проживание |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Примечание: В комментариях к данной статье бюджета необходимо более подробно, чем в таблице, пояснить выбранную длительность командировок в каждый из регионов,  причины, по которым были выбраны регионы/города для посещения.

## Услуги банка (если заявка подается от юридического лица)

| Наименование статьи затрат | Требуется (руб) |
| --- | --- |
| Услуги банка | -- |
| Итого: | -- |

- Сумма НДС (если предусмотрено)

Итого расходов, включая НДС